## Diagramme de Gantt
DIAGRAMME DE GANTT					Astuce de / Smartsheet ➜					La chronologie visuelle d'un diagramme de Gantt donne un aperçu détaillé des tâches et des dépendances d'un projet.

TITRE DU PROJET		Tales Of Depression
CHEF DE PROJET		ASENSI RIDDE Juan Miguel Enrique
DOCUMENTALISTE		ASENSI RIDDE Juan Miguel Enrique

NUMÉRO	TITRE DE LA TÂCHE	DATE DE DÉBUT	DATE LIMITE	DURÉE	TÂCHE TERMINÉE (EN %)	PHASE UNE					PHASE DEUX					PHASE TROIS					PHASE QUATRE
				SEMAINE 1					SEMAINE 2					SEMAINE 3					SEMAINE 4					SEMAINE 5					SEMAINE 6					SEMAINE 7					SEMAINE 8					SEMAINE 9					SEMAINE 10					SEMAINE 11					SEMAINE 12
				L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V
1	Initialisation
1.1	Commande de Projets(Jeux vidéos)	16/01/25	16/01/25	0	100 %
1.1.1	Réduction de l’effectif de l’équipe à 1	31/01/25	31/01/25	0	100 %
1.2	Prototypes et croquis sur papiers	17/03/25	24/03/25	7	100 %
1.3	Choix du Projet définitif	25/01/25	31/01/25	6	100 %
1.4	Croquis finaux	31/01/25	03/02/25	3	70 %
2	Analyse & Conception
2.1	Choix du langage	31/01/25	03/02/25	3	100 %
2.2	Choix des outils de développements	31/01/25	03/02/25	3	100 %
2.3	Vue d’ensemble de la structure du Projet	31/01/25	03/02/25	3	100 %
3	Codage & Test
3.1	Codage de la scène principale	31/01/25	03/04/25	63	0 %
3.2	Ajout des IA	07/02/25	03/04/25	56	0 %
3.2.1	Ajouts des objectifs	31/01/25	03/04/25	63	0 %
3.2.2	Habillage(Textures,sons,menu,options…)	14/02/25	03/04/25	49	0 %
3.3	Tests finaux	03/04/25	10/04/25	7	0 %
3.3.1	Béta-testing	10/04/25	16/04/25	6	0 %
4	Livraison
4.1	Rédaction du rapport	16/01/25	16/04/25	6	0 %
4.2	Préparation de la soutenance	01/04/25	16/04/25	15	0 %